## corrigé
|  | Charge (j.h) | ETP | Durée J | Début | Fin | TJM (€/j) | Montant à facturer
Etude SWOT |  | 87
Etude / Benchmark |  | 30 | 2 | 15 | 2018-07-02 | 2018-07-13 | 600 | 18000
Etude de la concurrence |  | 30 | 2 | 15 | 2018-07-02 | 2018-07-13 | 600 | 18000
Choix des technologies / Planning |  | 2 | 1 | 2 | 2018-07-16 | 2018-07-18 | 600 | 1200
Recrutement RH |  | 25 | 1 | 25 | 2018-07-16 | 2018-08-03 | 600 | 15000
Réalisation |  | 1105
Mise en place du CRM |  | 500 | 10 | 50 | 2018-09-03 | 2018-10-26 | 1200 | 600000
Service d'assistance en ligne |  | 75 | 3 | 25 | 2018-09-03 | 2018-10-05 | 600 | 45000
Refonte des sites / Design Thinking |  | 100 | 5 | 20 | 2018-09-03 | 2018-09-28 | 600 | 60000
Mise en place d'un système de sécurité |  | 200 | 5 | 40 | 2018-09-03 | 2018-11-09 | 600 | 120000
Mise en place du store locator |  | 20 | 2 | 10 | 2018-09-03 | 2018-09-14 | 600 | 12000
Outils de gestion de réseaux sociaux |  | 30 | 2 | 15 | 2018-09-03 | 2018-09-21 | 600 | 18000
Application mobile |  | 140 | 4 | 35 | 2018-09-03 | 2018-10-26 | 600 | 84000
Service innovant d'authenticité des produits |  | 30 | 2 | 15 | 2018-09-03 | 2018-09-21 | 600 | 18000
Tests / correctifs |  | 10 | 1 | 10 | 2018-10-01 | 2018-10-19 | 600 | 6000
Autres |  | 3660
Support / Service client |  | 3600 | 5 | 720 | 2018-12-10 | 2021-12-09 | 600 | 2160000
Campagne de publicité |  | 60 | 3 | 20 | 2018-12-10 | 2019-01-11 | 1000 | 60000
[7 empty] | Total | 3235200
Coût Etude SWOT : | 52200
Coût Réalisation : | 963000
Coût Autres : | 2220000
Cout Total : | 3235200 |  | Légende :
ETP : Equivalent Temps Plein : personne travaillent à temps plein
Durée du projet : | 240 |  | TJM : Taux Journalier Moyen
1 mois = 20 jours