## Risque
c | Date de détection | Nature du risque (description) | G | D | F | Niveau de criticité (IPR) | Facteur de risque (cause - conséquence) | Solutions/actions envisagées | Pour quand | Eval financière (en euros) | Qui | Date Résolution | Etat après résolution
1 |  | Perturbation des performances - Mise en place du projet trop lente | 4 | 2 | 4 | 32 | Perte de temps lors de la réalisation de la mise en place - le projet prends du retard | Recrutement de personnel | Durée du projet | 1200 | Directeur Organisation | Durée du projet
2 |  | Perte de temps/performance- selection de technologie ne répondant pas aux attentes | 6 | 4 | 3 | 72 | Les technologies choisies ne répondent pas aux attentes -Changement de technologies | Selection des technologies pour répondre aux exigences des clients | Juillet 2018 | 1200 | Chef de projet MOA | Mi-juillet 2018
3 |  | Perte de clientèle - Retard sur le marchés pour sortir des fonctionnalitées( tous ) | 8 | 4 | 7 | 224 | Les clientèle n'utilise plus le site à cause de sa "vieillesse" -les clients arrêtent de passer par le site | Ajout de nouvelles fonctionnalités | Juillet 2018 | 132 000 | Chef de projet MOE | Mi-juillet 2018
4 |  | Perte de perfomance- Refonte des sites Web trop lourde(tous ) | 7 | 3 | 2 | 42 | Les sites Web sont vieux et donc rendent la refonte ardu à effectuer -crash du site, lenteur... | Faire plus de tests avant la mise en production | Octobre 2018 | 132 000 | Chef de projet MOE | Novembre 2018
5 |  | Perte de qualité - Refonte du design des sites peut baisser la qualité(tous) | 6 | 3 | 3 | 54 | La qualité des sites baissent encore plus -le nombre de clients diminuera sur les sites | Refonte graphique du site | Septembre 2018 | 60 000 | Chef de projet MOE | Octobre 2018
6 |  | Perte de confiance - Fort taux de contrefaçon dans le marché gris(tous) | 6 | 2 | 7 | 84 | le marché gris des grandes marques est très importants -perte de l'image de marque | Ajout d'un système d'authenticité des produits | Septembre 2018 | 18 000 | Directeur Programme | Novembre 2018
7 |  | Perte de clientèle - Aucune communication en France (Chopard) | 6 | 2 | 3 | 36 | Pas de publicité ou de communication de France, -Le marché français ne sera pas exploité | Faire une campagne de publicités | Decembre 2018 / Janvier 2019 | 60 000 | Directeur Programme | Janvier 2018
8 |  | Perte de client- clientèles difficiles à satisfaire et surprendre (Hublot) | 8 | 5 | 5 | 200 | La clientèle visé est difficile à satisfaire et surprendre -les clients n'acheteront pas | Ajout de nouvelles fonctionnalités innovantes | Decembre 2018 / Janvier 2019 | 60 000 | Directeur Clientèle | Janvier 2018

## Légende
Niveau de criticité
A surveiller
Solution à trouver
Traitement immédiat
Etat du risque après essai de résolution :
Maîtrisé
A maîtriser
Non maîtrisé
Facteur de Gravité :
effet minime | 1
effet mineur qui n'entraîne pas de perturbation pour le client/flux | 2 ou 3
effet qui peut perturber le client/flux | 4 ou 5
perturbation du client/flux | 6 ou 7
perturbation importante du client/flux | 8
perturbation très importante du client/flux | 9
arrêt du système | 10
Facteur Détection :
très bonne | 1
bonne | 2 ou 3
modérée | 4 ou 5
faible | 6 à 8
impossibilité de détection | 9 ou 10
Facteur de probabilité :
très faible (0 à 2%) | 1 à 3
faible (2 à 12%, 12 à 32%) | 3 ou 4
probable (32 à 42%) | 5
occasionnelle (42 à 52%) | 6
forte défaillance (52 à 62%) | 7
notoire (62 à 72%) | 8
très forte (72 à 82%) | 9
quasi-certitude de défaillance (82 à 100%) | 10
Si IPR < 100, pas d'actions de maîtrise du risque
Si IPR > 100, mettre en œuvre une ou des actions de maîtrise du risque