## Feuille 1
EQUIPE NUMERO 2
| Nom de taches | Desccription taches | Durée tache ( en J/h) | Budget prévisonnel | Contraintes ( de quelle tache elle dépend)
| A | Gestion des enfants | 3
| B | Choix de la ville de destination | 0.1 |  | C
| C | Determiner le budget du voyage | 0.5 |  | A
| F | Reservation/Comparaison du vol | 0.5 | 1000 | B
| G | Reservation/Comparaison de l'hotel | 0.5 | 315 | B
| H | Synchronisation des envies | 30 (taches parrallele) | 50 | A
| I | Prise de renseignements sur le pays | 9 |  | C
| J | Gestion des repas | 2 | 400 | C
| K | Gestion des activités | 3 |  | C
| L | Préparation des passeports | 21 | 100 | F, G
| M | Préparation des vaccins | 7 | 23 | F, G
| N | Achats du matériel | 2 | 100 | F,G
| O | Demande de visa | 14 | 100 | L
| P | Gestion du change de monnaie | 0.5 |  | -
| Q | Shopping | 1 | 200 | W
| R | Gestion Déplacements sur place | 0.5 | 100 | W
| S | Plage | 1 | 40 | W
| T | Visite touristique | 3 | 200 | W
| U | Déposer les enfants | 0.5 | 20 | A,P
| V | Aller à l'aeroport | 0.5 | 50 | U
| W | Arrivé au Brésil | 1 |  | V
| X | Retour à l'aeroport | 0.5 |  | W
| Y | Retour à la maison | 0.5 | 50 | Y
| Z | Récupérer les enfants | 0.5 |  | V,Z
|  |  | Budget | 2748