## corrigé
|  | Charge (j.h) | ETP | Durée J | Début | Fin | TJM (€/j) | Montant à facturer
Initialisation |  | 10 | 1 | 10 | 2018-04-04 | 2018-04-17 | 600 | 6000
Application Service Métier |  | 300
Les spécifications, réalisation et tests du socle technique |  | 50 | 5 | 10 | 2018-04-18 | 2018-05-01 | 600 | 30000
Les spécifications fonctionnelles détaillées |  | 75 | 5 | 15 | 2018-05-02 | 2018-05-22 | 600 | 45000
Le développement |  | 150 | 10 | 15 | 2018-05-23 | 2018-06-12 | 600 | 90000
Les tests associés |  | 25 | 2 | 12.5 | 2018-06-13 | 2018-06-29 | 600 | 15000
Application Web |  | 300
Les spécifications, réalisation et tests du socle technique |  | 50 | 3 | 16.6667 | 2018-05-23 | 2018-06-14 | 600 | 30000
Les spécifications fonctionnelles détaillées |  | 75 | 3 | 25 | 2018-06-15 | 2018-07-19 | 600 | 45000
Le développement |  | 150 | 6 | 25 | 2018-07-20 | 2018-08-23 | 600 | 90000
Les tests associés |  | 25 | 1 | 25 | 2018-08-24 | 2018-09-27 | 600 | 15000
Application IPhone |  | 200
Les spécifications, réalisation et tests du socle technique |  | 50 | 2 | 25 | 2018-05-23 | 2018-06-26 | 600 | 30000
Les spécifications fonctionnelles détaillées |  | 45 | 2 | 22.5 | 2018-06-27 | 2018-07-27 | 600 | 27000
Le développement |  | 90 | 4 | 22.5 | 2018-07-28 | 2018-08-29 | 600 | 54000
Les tests associés |  | 15 | 1 | 15 | 2018-08-30 | 2018-09-19 | 600 | 9000
Autres |  | 280
Charges de pilotage |  | 120 | 2 | 60 | 2018-04-18 | 2018-07-10 | 600 | 72000
Charges de recette |  | 160 | 2 | 80 | 2018-04-05 | 2018-07-25 | 600 | 96000
Finalisation |  | 5 | 1 | 5 | 2018-09-28 | 2018-10-04 | 600 | 3000
[7 empty] | Total | 657000
Coût Application Métier : | 180000
Coût Application Web : | 180000
Coût Application IPhone : | 120000
Coût Autres : | 171000
Cout Total : | 657000 |  | Légende :
ETP : Equivalent Temps Plein : personne travaillent à temps plein
Durée du projet : | 183 |  | TJM : Taux Journalier Moyen
Taux d'occupation du Chef de Projet : | 50%
Formulas:
Début = [Fin, row above]+1