## Risque
N° | Date de détection | Nature du risque (description) | G | D | F | Niveau de criticité (IPR) | Facteur de risque (cause - conséquence) | Solutions/actions envisagées | Pour quand | Eval financière (en euros) | Qui | Date Résolution | Etat après résolution
1 |  | Perturbation des performances - Mauvaise formation | 8 | 1 | 5 | 40 | Les nouveaux processus n'ont pas été définis à ce stade du projet -Risque de perturber la suite du projet | Définir et former les gens aux nouveaux processus | Fevrier 2006 | 1500 | Directeur de programme
2 |  | Restrictions budgétaires - Dépassement du budget alloué | 2 | 4 | 2 | 16 | Dépassement du budget de 2% - Selon le budget accordé, cela peut être impactant | Essayer de réduire les coûts sur les autres parties du projet | Durée du projet | > 2% projet | Directeur Financier
3 |  | Faille de sécurité - Pas de systéme de sécurité | 10 | 8 | 8 | 640 | Aucun système de sécurité conçu - Vulnérable aux attaques externes | Reprioriser le BackLog pour fixer la faille de sécurité. Cette faille doit avoir la plus haute priorité | Novembre 2006 | 6500 | Chef de projet MOE
4 |  | Perte de performance/qualité/temps - Debug | 7 | 4 | 5 | 140 | 150 anomalies dont 3 bloquantes - Perte de temps et de ressources pour gérer les anomalies | Prioriser les 3 bugs bloquants dans les taches de développement | Décembre 2005 | 3000 | Chef de projet MOE
5 |  | Perturbation des performances - Postes de travail imcompatible | 8 | 7 | 5 | 280 | Projet de eBur - Le projet parallèle peut engendrer des perturbations sur notre projet | Effectuer des tests avec les nouveaux postes fournis | JAN-FEV 2006 | 2500 | Directeur Organisation
6 |  | Clients touchés - Temps de communication augmenté | 5 | 3 | 3 | 45 | La navigation IHM n'est pas adaptée au télé-opérateur - L'aspect ne convient pas aux attentes | Réaliser une phase de design thinking, réaliser des tests avec les utilisateurs pour un retour direct | JANV 2006 | 1300 | Chef de projet MOA
7 |  | Perte de temps - Chargement des données lent | 2 | 2 | 3 | 12 | Le chargement des données n'est qu'à 25% (25% des 21 millions de dossiers clients a été chargé en 3 jours) - Le temps de charger toutes les données fait perdre du temps | Renforcer le système de migration des données et la procédure de migration, effectuer la tache en parrallèle pour ne pas perdre de temps | AVRIL 2006 | 500 | Chef de projet MOE
8 |  | Risque financier - Retard du planning | 6 | 3 | 5 | 90 | Un retard d'un mois est avéré sur le planning prévu - Retard de migration / Perte d'argent et de ressource pour rattraper le retard | Rajouter des ressources humaines sur le projet, revoir le planning du projet | Au plus tôt | 3000 | Directeur RH / Organisation
9 |  | Perturbation des performances - Manque de personnel | 8 | 9 | 7 | 504 | La direction générale est menacé d'une grève sur l'ensemble des sites de contacts - Perturbation sur tous les sites de contacs qui entraine une perte de performance | Négocier la résolution des conflits, prévoir un budget pour la résolution du conflit | Durant la grève | 10 000 | Directeur centre client
10 | 2005-12-01 | Décision prise - Go/No go pilote à blanc & Rex | 3 | 9 | 2 | 54 | Mauvaise décision - Arrêt du projet | Effectuer un retour clair et mettre en avant les capacités des fonctionnalités | 2006-01-01 | 300 | Directeur Programme
11 | Avril-Mai 2006 | Décision prise - Go/ No go pilote réel | 6 | 9 | 2 | 108 | Mauvaise décision - Arrêt du projet | Effectuer un retour clair et mettre en avant les capacités des fonctionnalités | JUIN 2006 | 800 | Directeur Programme
12 | Juin-Juillet 2006 | Manque de ressources - Fort taux d'activité JUIN/JUIL 2006 | 9 | 5 | 5 | 225 | Fort taux d'activité JUIN/JUIL 2006 - Risque d'arret de service lors de la migration et donc dégradation du service | Rajouter des ressources humaines sur le projet, plus de tests sur des environnements de pre-production, amélioration de la qualité du produit | MAI 2006 | 5 000 | Directeur RH / Organisation
13 | Nov-Dec 2006 | Manque de ressources - Fort taux d'activité NOV/DEC 2006 | 2 | 5 | 3 | 30 | Fort taux d'activité NOV/DEC 2006 - Charge du logiciel | Rajouter des ressources humaines pour l'exploitation /maintenance | NOV/DEC 2005 | 1 000 | Directeur RH / Organisation
14 |  | Dégradation performance - Ne pas avoir de PMO (Project management officer) | 7 | 7 | 4 | 196 | Mauvaise organisation de la division - Problème de gouvernance sur le projet | Recrutement d'un PMO / promotion d'un employé | Au plus tôt | 3 000 | Directeur RH
15 |  | Problèmes de cohérence de données - Possible difficultés pour la migration des données | 8 | 6 | 7 | 336 | Mauvais format lors des exports - Incohérences des données | Renforcer le système de migration des données et la procédure de migration | JAN-AVRIL 2006 | 3 000 | Chef de projet MOE
16 |  | Perte de temps - Les centres concernés sont externalisés | 5 | 9 | 4 | 180 | prise en main longue - perte de temps, besoi de communications | Renforcer la formation des centres externalisés | AVRIL - MAI 2006 | 1 500 | Directeur des centres externalisés
17 |  | Pertubation des perfomances - Projet CRM Analytics | 8 | 9 | 5 | 360 | Projet en parallèle - Concurrence des projets dans les décisions stratégique de l'entreprise | Se renseigner sur les fonctionnalités et le but de ce projet | 2005-12-01 | 2 500 | Directeur Organisation
18 | 2005-11-01 | Risque concurentiel - Perte de contrat de service | 5 | 8 | 4 | 160 | Renfort de pub de la concurrence - Perte de contrat pour l'entreprise | Effectuer une étude de marché sur les clients, renforcer notre publicité | 2006-01-01 | 12 000 | Directeur Financier

## Légende
Niveau de criticité
A surveiller
Solution à trouver
Traitement immédiat
Etat du risque après essai de résolution :
Maîtrisé
A maîtriser
Non maîtrisé
Facteur de Gravité :
effet minime | 1
effet mineur qui n'entraîne pas de perturbation pour le client/flux | 2 ou 3
effet qui peut perturber le client/flux | 4 ou 5
perturbation du client/flux | 6 ou 7
perturbation importante du client/flux | 8
perturbation très importante du client/flux | 9
arrêt du système | 10
Facteur Détection :
très bonne | 1
bonne | 2 ou 3
modérée | 4 ou 5
faible | 6 à 8
impossibilité de détection | 9 ou 10
Facteur de probabilité :
très faible (0 à 2%) | 1 à 3
faible (2 à 12%, 12 à 32%) | 3 ou 4
probable (32 à 42%) | 5
occasionnelle (42 à 52%) | 6
forte défaillance (52 à 62%) | 7
notoire (62 à 72%) | 8
très forte (72 à 82%) | 9
quasi-certitude de défaillance (82 à 100%) | 10
Si IPR < 100, pas d'actions de maîtrise du risque
Si IPR > 100, mettre en œuvre une ou des actions de maîtrise du risque