## QCM
QCM
Merci de répondre aux 10 questions ci-dessous.
Une seule réponse est bonne par question. Elle fera l'objet d'un gain d'un point.
Les réponses non pertinentes feront perdre un point.
Q1 : Qu'attend-on d'un employé dans son rôle de chef de projet :
1 - une autonomie et une capacité de décision pour résoudre les problèmes rencontrés
2 - gérer les problèmes personnels de l'équipe projet
3 - expliquer à son client que les problèmes rencontrés sont de la faute du client et que lui n'y est pour rien
Question N° | 1 | 2 | 3
Réponse
Cochez 1 dans la case de la bonne réponse
Q2 : Parmi les activités suivantes qu'elle est celle que vous qualifierez de projet :
1 - percevoir des impôts
2 - réaliser un portail pour que le contribuable puisse faire sa déclaration fiscale par internet
3 - donner une amande au contribuable qui n'a pas payé à temps
Question N° | 1 | 2 | 3
Réponse
Cochez 1 dans la case de la bonne réponse
Q3 : Le chef de projet doit-il :
1 - résoudre les problèmes quand ils arrivent.
2 - anticiper les problèmes avant qu'ils n'arrivent
3 - savoir cacher les problèmes avec talent
Question N° | 1 | 2 | 3
Réponse
Cochez 1 dans la case de la bonne réponse
Q4 : Le chef de projet doit-il :
1 - s'occuper lui même des actions à mener pour piloter le changement qu'apportent les résultats du projet dans son environnement cible
2 - laisser le problème à d'autres structures de l'entreprise (formation; ressources humaines, directions métier).
3 - s'intéresser à la maintenance et au support
Question N° | 1 | 2 | 3
Réponse
Cochez 1 dans la case de la bonne réponse
Q5 : Les phases d'un projet :
1 - donnent une vision temporelle des types d'activités à effectuer dans le projet
2 - ciblent une tâche ou un type de tâches bien particulières
3 - déterminent un mode d'organisation du projet
Question N° | 1 | 2 | 3
Réponse
Cochez 1 dans la case de la bonne réponse
Q6 : L'arbre produit d'un projet est :
1 - une décomposition hiérarchique du produit et/ou service que le projet réalisé permettant d'identifier les constituants élémentaires et les assemblages
2 - une nomenclature des tâches
3 - une organisation possible du projet
Question N° | 1 | 2 | 3
Réponse
Cochez 1 dans la case de la bonne réponse
Q7 : L'acteur qui représente le mieux les intérêts du client est :
1 - un des sous-traitant choisi par le client
2 - la MOE
3 - la MOA
Question N° | 1 | 2 | 3
Réponse
Cochez 1 dans la case de la bonne réponse
Q8 : La planification du projet :
1 - est faite une fois pour toutes au lancement du projet
2 - est une analyse des ressources nécessaires au déroulement du projet
3 - un processus permanent qui doit intégrer les aléas rencontrés dans le déroulement du projet au cours du temps
Question N° | 1 | 2 | 3
Réponse
Cochez 1 dans la case de la bonne réponse
Q9 : Pour planifier correctement un projet quel est selon vous l'aspect le plus important :
1 - l'estimation en coût-délai de chacun des processus constitutifs du projet
2 - les risques encourus
3 - le mode d'organisation
Question N° | 1 | 2 | 3
Réponse
Cochez 1 dans la case de la bonne réponse
Q10 : L'organigramme des tâches [OT] (en anglais : work break down structure [WBS] est) :
1 - une nomenclature exhaustive de toutes les tâches qui constituent le périmètre projet.
2 - une liste de contraintes liées à l'environnement du projet
3 - l'architecture du produit/service à réaliser
Question N° | 1 | 2 | 3
Réponse
Cochez 1 dans la case de la bonne réponse

## CHRONODRIVE A RENSEIGNER
|  | Charge (j.h) | ETP | Durée J | Début | Fin | TJM (€/j) | Montant à facturer
[7 empty] | Total | 0
Coût Application Métier : | 0
Coût Application Web : | 0
Coût Application IPhone : | 0
Coût Autres : | 0
Cout Total : | 0 |  | Légende :
ETP : Equivalent Temps Plein (Nb de personnes travaillant à temps plein)
Durée du projet : | 0 |  | TJM : Taux Journalier Moyen
Taux d'occupation du Chef de Projet : | #DIV/0!