## corrigé
Les dates tiennent compte des weekends réels |  | Charge (j.h) | ETP | Durée J | Début | Fin | TJM (€/j) | Montant à facturer
Initialisation |  | 10 | 1 | 10 | 2020-09-18 | 2020-10-02 | 400 | 4000
Application “Service Métier CRM” |  | 85 | 9 | 34.1667 |  |  | 1600 | 34000
Les spécifications, réalisation et tests du socle technique |  | 15 | 2 | 7.5 | 2020-10-02 | 2020-10-13 | 400 | 6000
Les spécifications fonctionnelles détaillées |  | 15 | 2 | 7.5 | 2020-10-13 | 2020-10-22 | 400 | 6000
Le développement |  | 50 | 3 | 16.6667 | 2020-10-22 | 2020-11-13 | 400 | 20000
Les tests associés |  | 5 | 2 | 2.5 | 2020-11-13 | 2020-11-17 | 400 | 2000
Application “Frontend CRM” |  | 70 | 9 | 28.3333 |  |  | 1600 | 28000
Les spécifications, réalisation et tests du socle technique |  | 10 | 2 | 5 | 2020-11-17 | 2020-11-24 | 400 | 4000
Les spécifications fonctionnelles détaillées |  | 15 | 2 | 7.5 | 2020-11-24 | 2020-12-03 | 400 | 6000
Le développement |  | 40 | 3 | 13.3333 | 2020-12-03 | 2020-12-22 | 400 | 16000
Les tests associés |  | 5 | 2 | 2.5 | 2020-12-22 | 2020-12-24 | 400 | 2000
Autre |  | 183.25 | 4 | 91.625 |  |  | 1800 | 109950
Des charges de pilotage |  | 23.25 | 2 | 11.625 |  |  | 600 | 13950
Provision pour risque * | [7 empty] | 5158.5
Des charges de recette |  | 160 | 2 | 80 |  |  | 600 | 96000
Finalisation |  | 5 | 1 | 5 |  | 2020-12-24 | 600 | 3000
[7 empty] | Total | 171950
Coût Application Métier : | 34000
Coût Application Web : | 28000 |  | Conformément au descriptif du projet certaines taches ont été parallélisées
Coût Application IPhone : | 0
Coût Autres : | 122108.5
Cout Total : | 184108.5 |  | Légende :
ETP : Equivalent Temps Plein : personne travaillent à temps plein
Durée du projet : | 169.125 |  | TJM : Taux Journalier Moyen
Taux d'occupation du Chef de Projet : | 117.2% |  | * : Nous avons pris 30% du coût total de notre projet
Tâches durant la totalitées du projet
Formulas:
Fin = WORKDAY([Début],[Durée J])
Début = [Fin, row above]