## corrigé
Nous tenons en compte le CAPEX et l'OPEX.
Les dates tiennent compte des weekends réels |  | Charge (j.h) | ETP | Durée J | Début | Fin | TJM (€/j) | Montant à facturer
Initialisation |  | 10 | 1 | 10 | 2020-09-18 | 2020-10-02 | 300 | 3000
Backend (Java) |  | 280 | 10 | 102.5 |  |  | 1200 | 84000
Les spécifications, réalisation et tests du socle technique |  | 60 | 2 | 30 | 2020-10-02 | 2020-11-13 | 300 | 18000
Les spécifications fonctionnelles détaillées |  | 50 | 2 | 25 | 2020-11-13 | 2020-12-18 | 300 | 15000
Le développement |  | 150 | 4 | 37.5 | 2020-12-18 | 2021-02-09 | 300 | 45000
Les tests associés |  | 20 | 2 | 10 | 2021-02-09 | 2021-02-23 | 300 | 6000
Frontend (Flutter) |  | 380 | 10 | 130 |  |  | 1200 | 114000
Les spécifications, réalisation et tests du socle technique |  | 60 | 2 | 30 | 2021-02-23 | 2021-04-06 | 300 | 18000
Les spécifications fonctionnelles détaillées |  | 70 | 2 | 35 | 2021-04-06 | 2021-05-25 | 300 | 21000
Le développement |  | 240 | 4 | 60 | 2021-05-25 | 2021-08-17 | 300 | 72000
Les tests associés |  | 10 | 2 | 5 | 2021-08-17 | 2021-08-24 | 300 | 3000
Autre |  | 220 | 2 | 220 |  |  | 600 | 70000
Des charges de pilotage |  | 100 | 1 | 100 |  |  | 300 | 30000
Des charges de recette |  | 120 | 1 | 120 |  |  | 300 | 36000
Provision pour risque* | [7 empty] | 8085
Achat d'un serveur HP Proliant pour héberger l'application | [7 empty] | 4000
Finalisation |  | 5 | 1 | 5 |  | 2021-08-24 | 300 | 1500
[7 empty] | Total | 269500
Coût Backend (Java) | 66000
Coût Frontend (Flutter) | 114000 |  |  |  | Conformément au descriptif du projet certaines taches ont été parallélisées
Coût Autres : | 82585 |  |  |  | Les TJM sont faibles étant données que le projet sera fait par des alternants
Coût Inverstissement | 12000 |  | Légende :
Coût mensuelles | 34224.432 |  | ETP : Equivalent Temps Plein : personne travaillent à temps plein
Cout Total : | 308809.432 |  | TJM : Taux Journalier Moyen
* : Nous avons pris 30% du coût total de notre projet
Durée du projet : | 467.5 |  |  | Tâches durant la totalitées du projet
Taux d'occupation du Chef de Projet : | 50.27% | [7 empty] | (Licences Jetbrains pour 20 utilisateurs et pour 1 an
[9 empty] | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois | Prix /mois
Inverstissement | Quantité | Prix unité | Total |  | Type | Prix /mois |  |  | Mois 1
Serveurs DELL R710 | 2 | 1000 | 2000 |  | Electricité | 111.312 | 1 Kw/h pour les 2 serveurs avec un forfait de base EDF à 0.1546 euros par kw/h
Logiciels (licence à vie) | 20 | 500 | 10000 |  | Maintenance | 2000
[5 empty] | Internet | 1000 | Forfait pro assitance 24/24 10GB/s
Maintenance
Internet
Formulas:
Fin = WORKDAY([Début],[Durée J])
Début = [Fin, row above]